**附件1：**

**第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛**

**安徽医科大学“青年红色筑梦之旅”活动实施方案**

为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”大学生重要回信精神，广泛实施“青年红色筑梦之旅”活动，引导我校广大学子扎根江淮大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，为中华民族伟大复兴的中国梦培养有理想、有本领、有担当的热血青春力量，根据《教育部第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动方案》，结合我校实际，特制订本实施方案。

**一、活动主题**

　　红色筑梦点亮人生 青春领航振兴中华

**二、主要目标**

　　学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实习近平总书记回信精神，在全校范围内开展“青年红色筑梦之旅”活动，推动创新创业教育与思想政治教育相融合，推动创新创业大赛与大学生社会责任教育实践教学融合，打造全校最大的思政课堂，引导青年走进革命老区、贫困地区，接受思想洗礼、学习革命精神、传承红色基因，重温革命前辈伟大而艰辛的创业史，用创新创业成果服务乡村振兴战略、助力精准扶贫，走好新时代青年的新长征路，为中国特色社会主义事业培养更多全面发展的合格建设者和可靠接班人。

**三、活动安排**

**1.制定方案（2018年5月上旬）**

分成校、院两级制定“青年红色筑梦之旅”活动实施方案。

　 学校5月初举办“青年红色筑梦之旅”活动启动仪式，下发工作方案。各学院在调研的基础上，主动联系我省32个贫困县区政府农业、扶贫、卫生健康工作有关部门，摸清健康安徽、乡村振兴和精准扶贫脱贫需求，了解学生创新创业项目设计，做好学校现有扶贫对接地区及项目、涉农大学生创新创业团队和科技成果转化项目、应届毕业生返乡创业等情况摸底统计，制定详细活动方案，明确活动时间安排、地点、规模、活动形式、支持条件等内容，并于5月15日前报送校团委。

　　2.活动报名（2018年5-6月15日）

　　各学院要积极挖掘本单位优质创新创业项目参与活动，并组织团队登录全国大学生创业服务网进行报名（网址：http://cy.ncss.cn），报名系统开放时间为3月28日至6月15日。

　　3.组织实施（2018年3-8月）

　　各学院结合思政理论课实践教学、“三下乡”社会实践、“互联网+”大赛校园赛，组织实施好本单位“青年红色筑梦之旅”活动，努力做到“一院一策、一院一品、一院一色”。组织各专业大学生以及企业家、投资人等，以“科技小分队”“幸福小分队”“健康小分队”“教育小分队”“法治小分队”“十九大宣讲小分队”或项目团队组团等形式，走进革命老区、贫困地区，接受思想洗礼、学习革命精神、传承红色基因，将学校的智力、技术和项目资源辐射到广大农村地区。组织团队到各自对接的县、乡、村和农户，从质量兴农、绿色兴农、科技兴农、电商兴农、教育兴农、健康兴农等多个方面开展帮扶工作，推动当地社会经济建设，助力精准扶贫和乡村振兴。

各学院要通过大学生创新创业训练计划项目、创新创业专项经费、师生共创、校地协同等多种形式，努力实现项目长期对接，并推出一批帮扶品牌项目和帮扶示范区，发挥辐射带动作用。参加“青年红色筑梦之旅”活动的项目，符合大赛参赛要求的可自主选择参加大赛“青年红色筑梦之旅”赛道或主赛道比赛（只能选择参加一个赛道）。“青年红色筑梦之旅”赛道单列奖项、单独设置评审指标，突出项目的社会贡献和公益价值。

　　4.总结表彰（2018年9月）

学校设“青年红色筑梦之旅”赛道一等奖5个、二等奖10个、三等奖15个。

校团委、各学院要及时做好经验总结和成果宣传，选树优秀典型，举办优秀团队先进事迹报告会。学校在活动结束后举办“青年红色筑梦之旅”成果展。

**四、项目要求**

　　参与“青年红色筑梦之旅”的项目须为青年创新创业项目，在推进革命老区、贫困地区经济社会发展等方面有创新性、推广性和实效性。参与对象须为普通高等学校在校生（可为本专科生、研究生，不含在职生），或毕业5年以内的毕业生（2013年之后毕业的本专科生、研究生，不含在职生）。须以团队为单位报名参加活动，允许跨校组建团队，每个团队的成员不少于3人。

　　项目来源包括：

　　1.大赛参赛项目。有意愿参加“青年红色筑梦之旅”活动的项目。

　　2.大学生创新创业训练计划项目。鼓励与乡村振兴、扶贫脱贫相关的国家级、省级、校级大学生创新创业训练计划项目参加活动。

　　3.其他参与项目。各学院可邀请历届大赛获奖项目、符合当地需求的社会项目参加活动。

五、工作要求

1.高度重视、精心组织。校大学生社会责任教育领导小组做好统筹协调。领导小组办公室（校团委）做好项目对接、宣传、教育、培训等工作，积极争取相关部门、地方政府、社会企业、投资机构等各方支持，确保各项工作落到实处。马克思主义学院要主动对接各学院需求，选派专、兼职思想政治理论课教师全程参与活动。教务处做好指导教师工作量认定工作，每个“青年红色筑梦之旅”落地的参赛项目计入40个学时工作量，获奖项目计入80个学时工作量；对参赛学生给予创新创业学分认定和思想政治理论课实践学分认定工作，每个“青年红色筑梦之旅”落地的参赛项目团队学生均计入2个创新创业学分和1个思想政治理论课实践教学学分。对教师将科研成果转化形成创新创业项目并获得校级奖项的团队，项目指导教师将给予100个年终科研岗位业绩工作量的认定（按照学校的奖励办法，1个标准学时课题工作量约等于2个年终科研岗位业绩工作量）。各学院要积极支持、遴选符合条件的项目参加，活动整体实施成效记入年度发展目标管理考核。

　　2.统筹资源、加强保障。校有关部门和各学院要主动协调扶贫办和扶贫组织，整合对方资源,落实针对创业帮扶团队的优惠政策，对活动予以支持。大赛组委会设立“青年红色筑梦之旅”创新创业奖励基金，结合三下乡社会实践评比表彰，对各学院形成的品牌活动项目，给予每个1万元经费支持。

　　3.广泛宣传、营造氛围。各部门、各单位要认真做好活动的宣传工作，通过集中启动、媒体传播，线上线下共同发力，提升活动的社会影响力，全面展示各地各高校青年大学生参与活动的生动实践和良好精神风貌。每个参与项目的学生要撰写一份心得体会，作为社会责任教育学分认定的依据，校团委要组织开展征文比赛活动，对优秀心得体会给予表彰。

**六、联系人**

　　校团委 张蔚 汪旻旻

　　联系电话：0551-65161099

　　电子邮箱：ahmutw@126.com